## JG (변경 후)
JG | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | [Jupiter] 편집기 개발
| 2 | [Jupiter] 편집기 DB, Table 권한 Admin 작업 | [이상현 팀장] DB table별 설정을 위한 Interface나 server API
| 3 | [Jupiter] 편집기 개인별 Config. 저장 및 Interface
| 4 | [Jupiter] Demo / Company용 Web page 인터페이스 및 Admin 작업
| 5 | [Jupiter] 생성기 Table 개발
| 6 | [Hermes] VSTO, Python (이상현 팀장) 사용할 인증 서버 Interface | [김현선 과장] Interface API Spec 작업

## JG
JG | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | [Jupiter] 편집기 개발
| 2 | [Jupiter] 편집기 DB, Table 권한 Admin 작업 | [이상현 팀장] DB table별 설정을 위한 Interface나 server API
| 3 | [Jupiter] 편집기 개인별 Config. 저장 및 Interface
| 4 | [Jupiter] Demo / Company용 Web page 인터페이스 및 Admin 작업
| 5 | [Jupiter] 생성기 Table 개발
| 6 | [Hermes] VSTO, Python (이상현 팀장) 사용할 인증 서버 Interface | [김현선 과장] Interface API Spec 작업

## SH (변경 후)
SH | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | ESR (VSTO, RIBBON) 개발 | VBA - VSTO - API Service - HADES 요청(Request), 응답(Respons), 오류 양식 확정 | 10/21회의 요청, 응답에 대한 전문 Log DB저장 각종 로그를 쌓는 HADES or 별도 서비스 필요. 로그를 쌓기 위한 Query문 작성시 비효율 예상됨. 로그는 API 요청, 응답, 오류에 대한 내용으로 1번 단계에서 공통 양식 확정후, 진행 가능. 로그 저장에 SP_RPA_SELECT, SP_RPA_UPDATE, SP_Log_Collector 를 사용하지 않는 방안. | 인증 서비스를 통한 적합성 확인 기능 (이름 미정 : HADES 전단계) |  |  | 신뢰하지 못하는 프로그램 문구 처리 방법 확인 필요
| 2 | API Service (SMS) | [5 empty] | 10/21회의 각종 로그를 쌓는 HADES or 별도 서비스 요청 로그를 쌓기 위한 Query문 작성시 비효율 예상됨. 로그는 API 요청, 응답, 오류에 대한 내용으로 1번 단계에서 공통 양식 확정후, 진행 가능. 로그 저장에 SP_RPA_SELECT, SP_RPA_UPDATE, SP_Log_Collector 를 사용하지 않는 방안.
| 3 | API Service (제조사 스크래핑) |  |  |  | astatech, enamine, oakwood, pharmablock API Service로 수정 |  | 크몽을 통한 외주 개발 1건 의뢰 진행중
| 4 | API Service (WEB HOOK) | [5 empty] | 잔디, 네이트, 하이웍스, 네이버웍스, 텔레그램, 슬랙, 스윗, 카카오웍스 (잔디만 선행 작업 진행)
| 5 | API Service (DB 권한 관리) | [5 empty] | JUPITER 전용
| 6 | 카카오 챗봇
| 7 | Gmail 수집 |  |  |  | API Service로 수정
| 8 | CodeF API 연동 서비스 (통장, 카드 내역)

## SH
SH | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | ESR (VSTO, RIBBON) 개발 | VBA - VSTO - API Service - HADES 요청(Request), 응답(Respons), 오류 양식 확정 | 10/21회의 요청, 응답에 대한 전문 Log DB저장 각종 로그를 쌓는 HADES or 별도 서비스 필요. 로그를 쌓기 위한 Query문 작성시 비효율 예상됨. 로그는 API 요청, 응답, 오류에 대한 내용으로 1번 단계에서 공통 양식 확정후, 진행 가능. 로그 저장에 SP_RPA_SELECT, SP_RPA_UPDATE, SP_Log_Collector 를 사용하지 않는 방안. | 인증 서비스를 통한 적합성 확인 기능 (이름 미정 : HADES 전단계) |  |  | 신뢰하지 못하는 프로그램 문구 처리 방법 확인 필요
| 2 | API Service (SMS) | [5 empty] | 10/21회의 각종 로그를 쌓는 HADES or 별도 서비스 요청 로그를 쌓기 위한 Query문 작성시 비효율 예상됨. 로그는 API 요청, 응답, 오류에 대한 내용으로 1번 단계에서 공통 양식 확정후, 진행 가능. 로그 저장에 SP_RPA_SELECT, SP_RPA_UPDATE, SP_Log_Collector 를 사용하지 않는 방안.
| 3 | API Service (제조사 스크래핑) |  |  |  | astatech, enamine, oakwood, pharmablock API Service로 수정 |  | 크몽을 통한 외주 개발 1건 의뢰 진행중
| 4 | API Service (WEB HOOK) | [5 empty] | 잔디, 네이트, 하이웍스, 네이버웍스, 텔레그램, 슬랙, 스윗, 카카오웍스 (잔디만 선행 작업 진행)
| 5 | API Service (DB 권한 관리) | [5 empty] | JUPITER 전용
| 6 | 카카오 챗봇
| 7 | Gmail 수집 |  |  |  | API Service로 수정
| 8 | CodeF API 연동 서비스 (통장, 카드 내역)

## KJ (변경 후)
KJ | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | XLDB Framework 개발
| 2 | 견적 DB화 | XLDB Framework 개발
| 3 | 멀티조회기 / 편집기 하데스 인증 적용 검증 | VSTO-VBA 간 input/output format 협의(+이팀장님) | 서비스와 하데스 간 인증 및 로그저장 기능
| 4 | Cloud Router 연구
| 5 | 멀티조회기 / 편집기 배포 | 멀티조회기 / 편집기 하데스 인증 적용 검증

## KJ
KJ | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | XLDB Framework 개발
| 2 | 견적 DB화 | XLDB Framework 개발
| 3 | 멀티조회기 / 편집기 하데스 인증 적용 검증 | VSTO-VBA 간 input/output format 협의(+이팀장님) | 서비스와 하데스 간 인증 및 로그저장 기능
| 4 | Cloud Router 연구
| 5 | 멀티조회기 / 편집기 배포 | 멀티조회기 / 편집기 하데스 인증 적용 검증

## HS (변경 후)
HS | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | 월말잔액조회
| 2 | 전자결재시스템 오류 수정
| 3 | 인증서버 Interface 메시지 포맷 확정 및 Error 코드 관리 Table 생성
| 4 | 전자결재시스템 VSTO-VBA 버전 적용 | VSTO-HADES VSTO-API Server-인증서버 기능 개발
| 5 | CRM_experience DB 생성 및 알림 서비스

## HS
HS | no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | 월말잔액조회
| 2 | 전자결재시스템 오류 수정
| 3 | 서비스와 하데스 간 인증 및 로그저장 기능 설계
|  | 전자결재시스템 VSTO-VBA 버전 적용 | 서비스와 하데스 간 인증 및 로그저장 기능
CRM_experience Table 생성

## template
no | 진행(예정) 업무과제 | 선결 업무과제 |  |  |  |  | 비고
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1
2
3